## 表紙
Ball Get or Break!
【練習】テスト仕様書 兼 報告書
Ver1.0
| 作成日 / 実施日 | 作成者 / 実施者
仕様書 | 2019-10-27 | 野中健吾
報告書

## タイトル画面
単体テスト仕様書・報告書 |  | タイトル画面 |  |  | 作成日 | 2019-10-27 |  | 作成者 |  | 野中健吾
No | 内容 |  | テストの方法 | テストで想定される結果 |  |  | 実施者 | 実施日 | 結果 |  | 修正書No
1 | 背景の描画 |  | ゲームを実行 | 背景が描画される |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | ○
2 | 文字を描画 |  | ゲームを実行 | タイトル文字や説明が描画される |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | ○
3 | BGMを流す |  | ゲームを実行 | 音が鳴る |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | × |  | No.1
4 | プレイ画面へ遷移 |  | プレイ画面に遷移するキーを実際に押す | プレイ画面に遷移する |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | ○
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## プレイ画面
単体テスト仕様書・報告書 |  | プレイ画面 |  |  | 作成日 | 2019-10-27 |  | 作成者 |  | 野中健吾
No | 内容 |  | テストの方法 | テストで想定される結果 |  |  | 実施者 | 実施日 | 結果 |  | 修正書No
1 | 背景を描画 |  | ゲームを実行する | 背景が描画される |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | ○
2 | 文字を描画 |  | ゲームを実行する | 説明が描画される |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | ○
3 | BGMを鳴らす |  | ゲームを実行する | 音が鳴る |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | × |  | No.1
4 | プレイヤーを描画 |  | ゲームを実行する | プレイヤーが描画される |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | ○
5 | プレイヤーの頭上から攻撃がでる |  | 上矢印キーを押す | 頭上から放たれた攻撃が上に飛んでいく |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | ○
6 | プレイヤーが右に移動 |  | 右矢印キーを押す | プレイヤーが右に移動する |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | ○
7 | プレイヤーが左に移動 |  | 左矢印キーを押す | プレイヤーが左に移動する |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | ○
8 | ボールを描画 |  | ゲームを実行する | ボールが描画される |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | △ |  | No.2
9 | ボールを落とす |  | ゲームを実行する | ボールが時間経過と共に下に落ちていく |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | △ |  | No.2
10 | ボールの再描画 |  | ゲームを実行する | ボールが画面から消えたとき、再描画される |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | ○
11 | 当たり判定 |  | ボールにぶつかる | ボールにぶつかったとき、画面から消える |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | ○
12 | 制限時間の描画 |  | ゲームを実行する | 時間経過と共に制限時間が減っていく |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | × |  | No.1
13 | スコアの描画 |  | ゲームを実行する | ボールとキャラが衝突したらスコアが増減 |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | × |  | No.1
14 | エンド画面へ遷移 |  | エンド画面に遷移するキーを押す | エンド画面へ遷移する |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | ○
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## エンド画面
単体テスト仕様書・報告書 |  | エンド画面 |  |  | 作成日 | 2019-10-27 |  | 作成者 |  | 野中健吾
No | 内容 |  | テストの方法 | テストで想定される結果 |  |  | 実施者 | 実施日 | 結果 |  | 修正書No
1 | 背景を描画 |  | ゲームを実行 | 背景が描画される |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | ○
2 | 文字を描画 |  | ゲームを実行 | 文字が描画される |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | ○
3 | スコアの描画 |  | ゲームを実行 | 総スコアが描画される |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | × |  | No.1
4 | タイトル画面へ遷移 |  | タイトル画面に遷移するキーを押す | タイトル画面へ遷移する |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | ○
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 結合テスト
結合テスト仕様書・報告書 |  | Ball Get or Break! |  |  | 作成日 | 2019-10-27 |  | 作成者 |  | 野中健吾
No | 内容 |  | テストの方法 | テストで想定される結果 |  |  | 実施者 | 実施日 | 結果 |  | 修正書No
1 | プレイ画面へ遷移 |  | Spasekeyを押す | プレイ画面へ遷移する |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | ○
2 | エンド画面へ遷移 |  | 制限時間に達したとき | エンド画面へ遷移する |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | ▲ |  | No.3
3 | タイトル画面へ遷移 |  | Back Spasekeyを押す | タイトル画面へ遷移する |  |  | 野中健吾 | 2019-10-31 | ○
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 修正書
修正内容報告書 |  |  |  | Ball Get or Break! |  |  | 作成日 |  |  | 作成者
No | 発見日 | 発見者 | 機能区分 |  | テストNo | 修正内容 |  | 対応日 | 対応者 | 確認日 | 確認者 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## テンプレート (hidden)
テスト仕様書・報告書 |  | 名前 |  |  | 作成日 |  | 作成者
No | 内容 |  | テストの方法 | テストで想定される結果 |  | 実施者 | 実施日 | 結果 | 修正書No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25