## 学生用
【練習】作品制作WBS＋ガントチャート | [9 empty] | ゲームタイトル名 |  |  |  | Ball Get or Break! |  |  | 作成日 |  | 2019-10-27 | [5 empty] | 作成者 |  |  |  | 野中健吾
日付 | [5 empty] | 2019-10-24 |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  |  |  | 2019-10-26 | 2019-10-27 |  |  | 2019-10-28 |  |  |  |  | 2019-10-29 |  |  |  |  | 2019-10-30 |  |  |  |  | 2019-10-31
曜日 | [5 empty] | 木 |  |  |  |  | 金 |  |  |  |  | 土 | 日 |  |  | 月 |  |  |  |  | 火 |  |  |  |  | 水 |  |  |  |  | 木
授業 | [5 empty] | １限 | ２限 | ３限 | ４限 | 放課後 | １限 | ２限 | ３限 | ４限 | 放課後 | 自主制作・調べモノ・スキルアップ | 自主制作・調べモノ・スキルアップ |  |  | １限 | ２限 | ３限 | ４限 | 放課後 | １限 | ２限 | ３限 | ４限 | 放課後 | １限 | ２限 | ３限 | ４限 | 放課後 | １限 | ２限 | ３限 | ４限 | 放課後
[6 empty] | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | -
大作業内容 | 中作業内容 | 小作業内容 | 開始日 | 終了日 | 作業日数
企画書 | 企画書PowerPoint | 企画書制作 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 |  |  |  | ○
設計書 | WBS+ガントチャート | WBS+ガントチャート制作 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 1 | [12 empty] | ○
| テスト仕様書 | 仕様書制作 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 1 | [12 empty] | ○
プログラム | ゲーム制作 | プログラム作成準備 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | [15 empty] | ○
| タイトル画面作成 | 背景を描画 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | [15 empty] | ○
|  | 文字を描画 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | [15 empty] | ○
|  | BGMを鳴らす | 2019-10-28 | 2019-10-28 | [16 empty] | ○
|  | プレイ画面へ遷移 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | [16 empty] | ○
| プレイ画面作成 | 背景を描画 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | [19 empty] | ○
|  | 文字を描画 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | [19 empty] | ○
|  | BGMを鳴らす | 2019-10-28 | 2019-10-28 | [19 empty] | ○
|  | プレイヤーを描画 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | [20 empty] | ○
|  | プレイヤーをキー操作 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | [20 empty] | ○
|  | ボールを描画・再描画 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | [20 empty] | ○
|  | スコアの描画 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | [24 empty] | ○
|  | 制限時間の描画 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | [24 empty] | ○
|  | 当たり判定 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | [24 empty] | ○ | ○
|  | エンド画面へ遷移 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | [24 empty] | ○ | ○
| エンド画面作成 | 背景を描画 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | [25 empty] | ○
|  | 文字を描画 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | [25 empty] | ○
|  | スコアの描画 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | [29 empty] | ○
|  | タイトル画面へ遷移 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | [29 empty] | ○
バク探し | タイトル画面 | プレイ画面へ遷移できる？ | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 1 | [31 empty] | ○
| プレイ画面 | キャラクターを制御できる？ | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 1 | [31 empty] | ○
|  | エンド画面へ遷移できる？ | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 1 | [31 empty] | ○
| エンド画面 | タイトル画面へ遷移できる？ | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 1 | [31 empty] | ○
提出期限 | 提出準備 | 提出準備 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 1 | [32 empty] | ○

## 印刷
【練習】作品制作WBS＋ガントチャート |  |  |  | Ver2.0 | [5 empty] | ゲームタイトル名 | [6 empty] | 作成日 | [5 empty] | 作成者 | [14 empty] | 【練習】作品制作にて提出する成果物（データ） ・企画書の基 ・画面遷移図 ・WBS ・テスト仕様書 ・プログラム一式
日付 | [5 empty] | 2019-10-24 |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  |  |  | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 |  |  |  |  | 2019-10-29 |  |  |  |  | 2019-10-30 |  |  |  |  | 2019-10-31
曜日 | [5 empty] | 木 |  |  |  |  | 金 |  |  |  |  | 土 | 日 | 月 |  |  |  |  | 火 |  |  |  |  | 水 |  |  |  |  | 木
授業 | [5 empty] | １限 | ２限 | ３限 | ４限 | 放課後 | １限 | ２限 | ３限 | ４限 | 放課後 | 自主制作・調べモノ・スキルアップ | 自主制作・調べモノ・スキルアップ | １限 | ２限 | ３限 | ４限 | 放課後 | １限 | ２限 | ３限 | ４限 | 放課後 | １限 | ２限 | ３限 | ４限 | 放課後 | １限 | ２限 | ３限 | ４限 | 放課後
[6 empty] | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | -
大作業内容 | 中作業内容 | 小作業内容 | 開始日 | 終了日 | 作業日数
企画書 | 企画書Word | 制作 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 |  |  | ○
| 企画書PP | 制作 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 |  |  |  | ○
設計書 | 画面遷移図 | 制作 | 2019-10-25 | 2019-10-27 | 3 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | ○
| WBS+ガントチャート | 制作 | 2019-10-25 | 2019-10-27 | 3 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | ○
| テスト仕様書 | 制作 | 2019-10-25 | 2019-10-27 | 3 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | ○
プログラム | ゲーム核作成 | プログラム作成準備 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | [12 empty] | ○
|  | ゲーム画面作成 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | [12 empty] | ○
|  | シーン遷移作成 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | [12 empty] | ○
| タイトル画面 | 背景描画 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | [12 empty] | ○
|  | タイトル文字描画 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | [12 empty] | ○
|  | プレイ画面遷移 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | [12 empty] | ○
| プレイ画面 | 背景描画 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2 | [13 empty] | ○ |  |  |  | ○
|  | プレイ情報描画 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2 | [13 empty] | ○ |  |  |  | ○
|  | プレイヤー描画 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2 | [13 empty] | ○ |  |  |  | ○
|  | プレイヤーのキー操作 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2 | [13 empty] | ○ |  |  |  | ○
|  | エンド画面遷移 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2 | [13 empty] | ○ |  |  |  | ○
| エンド画面 | 背景描画 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2 | [17 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
|  | タイトル文字描画 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2 | [17 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
|  | タイトル画面遷移 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2 | [17 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
テスト ＆ デバッグ | タイトル画面 | プレイ画面に遷移できる？ | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2 | [22 empty] | ○ | [6 empty] | ○
| プレイ画面 | プレイヤーは表示されている？ | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2 | [22 empty] | ○ | [6 empty] | ○
|  | プレイヤーはキー操作できる？ | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2 | [22 empty] | ○ | [6 empty] | ○
|  | エンド画面に繊維できる？ | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2 | [22 empty] | ○ | [6 empty] | ○
| エンド画面 | タイトル画面に遷移できる？ | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2 | [22 empty] | ○ | [6 empty] | ○
提出期限 | 提出準備 | 提出準備 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 1 | [30 empty] | ○

## SET (hidden)
1 | 日
2 | 月
3 | 火
4 | 水
5 | 木
6 | 金
7 | 土